## Feuil1
Équipe & Encadrement
AMTOUT Oualid (Chef de projet - INPT)
M. Karim Aït Alla — Tuteur entreprise (Cognitus)
Tuteur Académique (INPT)
Direction Practice SAP (Cognitus)
CHARTE DU PROJET
TALENTLY — INTELLIGENT TALENT ACQUISITION & EMPLOYEE ADMINISTRATION SYSTEM (Extension SAP HCM sur SAP BTP : ABAP RAP, SAP Fiori & IA)
Organisme d'accueil : Cognitus Corporation ¦ Établissement : INPT ¦ Stage INE1 : 15 juin – 15 août 2026
Projet No.1
RESPONSABLE DU PROJET
AMTOUT Oualid — Élève-Ingénieur INPT / Consultant Stagiaire Cognitus
Version : 1.1
SOMMAIRE
(Contexte, but, objectifs, option retenue, risques et opportunités, budget et échéancier préliminaire, recommandations, approbation et signatures)
LE PROJET
CONTEXTE DU PROJET
Dans un environnement de services et conseil technologique mondial comme Cognitus Corporation, l'efficacité des processus de recrutement de talents SAP et la gestion administrative des collaborateurs sont critiques pour la performance opérationnelle. Les processus actuels de gestion des talents et des dossiers collaborateurs souffrent de fragmentation entre portails tiers, de saisies manuelles redondantes et d'une intégration limitée avec le cœur ERP SAP. Face aux volumes croissants de candidatures et à l'impératif d'agilité dans le staffing des projets clients, Cognitus nécessite une solution unifiée, automatisée et sécurisée. Ce projet répond à cet enjeu stratégique par la conception et le développement d'une extension cloud native innovante sur SAP BTP (Business Technology Platform) couplée à ABAP RAP (RESTful Application Programming Model) et à des services d'Intelligence Artificielle générative pour le filtrage automatisé de CV et l'administration simplifiée des employés.
BUT DU PROJET
Ce projet vise à concevoir et développer une extension cloud side-by-side sur SAP BTP (ABAP Environment), nommée Talently, qui digitalise le cycle de recrutement et d'administration des collaborateurs : publication des offres, candidature en ligne, évaluation des CV assistée par IA, suivi du pipeline de recrutement, onboarding numérique et création automatique de la fiche collaborateur, puis promotions et mutations. L'objectif est de réduire le temps de tri des candidatures, d'éviter les ressaisies et d'offrir une expérience moderne : SAP Fiori pour les RH et un portail web pour les candidats.
OBJECTIFS DU PROJET
• Architecture side-by-side Clean Core : modèle de données HCM propre (CDS) sur SAP BTP ABAP Environment, exposé en OData V4, sans aucune modification du standard SAP. • Évaluation intelligente des CV : intégrer un microservice d'IA qui analyse le CV, consulte le profil GitHub et attribue un score expliqué par rapport à l'offre (aide à la décision). • Développement ABAP RAP & UX : logique métier RAP (validations, déterminations, actions, brouillons), applications SAP Fiori Elements pour les RH et portail React pour les candidats. • Cycle de vie du collaborateur : onboarding numérique, fiche employé, affectation organisationnelle, promotion, mutation, suspension et sortie. • Sécurité & traçabilité : authentifications séparées (SAP IAS pour les RH, Clerk pour les candidats), jetons CSRF et ETag, historique des événements de chaque collaborateur.
DESCRIPTION DU PROJET (Inclusion / exclusion)
Le projet consiste en la réalisation d'une application d'extension cloud side-by-side dénommée Talently (Intelligent Talent Acquisition & Employee Administration System), adossée à SAP BTP et exploitant le modèle ABAP RESTful Application Programming (RAP). La plateforme relie le recrutement externe à l'administration interne du personnel : elle automatise le tri des candidatures grâce à l'IA, structure les étapes d'approbation de l'embauche et crée automatiquement la fiche collaborateur à partir du formulaire d'onboarding.
Inclusion: |  | • Module Recrutement : portail d'offres d'emploi (React), candidature avec lien vers le CV, évaluation du CV par IA, pipeline de recrutement par étapes, acceptation ou rejet, vivier de talents. • Module Administration du personnel : structure organisationnelle (unités et postes), onboarding, fiche employé (contact, banque, contact d'urgence), affectation, promotion, mutation, suspension, sortie. • Architecture technique : modélisation Core Data Services (CDS), logique métier ABAP RAP (validations, déterminations, actions), services OData V4 et interfaces SAP Fiori Elements. • Sécurité & intégration : SAP IAS pour les RH, Clerk pour les candidats, jetons CSRF et ETag, microservice IA FastAPI externe et sans état.
Exclusion: |  | • Gestion de la Paie légale (Payroll) : le calcul des salaires, des cotisations et des fiches de paie reste dans le moteur standard SAP Payroll. • Gestion du Temps et Présence : le pointage et la badgeuse ne font pas partie du périmètre. • Intégration à un système SAP HCM / SuccessFactors existant : la version réalisée fonctionne à côté du cœur ERP avec son propre modèle de données (Clean Core), sans connexion à un système source. • Décision de recrutement 100 % autonome par IA : l'IA agit uniquement comme aide à la décision ; la décision d'embauche reste humaine.
CONTRAINTES DU PROJET | [10 empty] | HYPOTHÈSES CRITIQUES
• Délais & calendrier : stage INE1 de huit semaines de travail, du 15 juin au 15 août 2026, avec une semaine de clôture pour le rapport. • Architecture Clean Core : aucune modification du standard SAP, ABAP for Cloud Development et API publiées uniquement. • Environnement : développement et tests sur un compte d'essai SAP BTP ABAP Environment ; clés d'API de l'IA conservées hors du code source. • Confidentialité des données RH : jeux d'essai fictifs (CV de test) et respect des règles de protection des données personnelles (RGPD / CNDP). | [10 empty] | • Disponibilité de SAP BTP : compte d'essai ABAP Environment accessible pendant toute la durée du stage (sessions et limites du compte d'essai). • Services externes : API OpenAI (GPT-4o-mini), API GitHub et Google Drive accessibles depuis le microservice d'IA. • Fiabilité du moteur IA : extraction correcte des CV (PDF, DOCX, TXT) et score stable d'une exécution à l'autre. • Engagement des parties prenantes : disponibilité de l'encadrant entreprise pour les revues de sprint et la validation des choix techniques.
STRATÉGIE DE RÉALISATION
Stratégie | [5 empty] | Pertinence | [7 empty] | Risques
Réalisation interne (Le projet est réalisé uniquement avec des ressources internes à l'organisation) | [5 empty] | Confidentialité (Data Privacy) : maîtrise et confinement des données RH au sein de Cognitus, sans exposition à des tiers. Expertise métier : connaissance approfondie des processus de recrutement et des pratiques SAP HCM de Cognitus. Maintenance & pérennité : autonomie totale pour l'évolution, le support et l'intégration future avec les systèmes SAP de l'entreprise. | [7 empty] | Disponibilité des ressources : Risque de bande passante limitée des équipes RH et consultants SAP internes mobilisés sur les projets clients. Charge d'apprentissage : Montée en compétences requise sur ABAP Cloud / RAP et les modèles d'IA générative. Lenteur de livraison : Délais de développement allongés face aux priorités opérationnelles quotidiennes.
Réalisation externe (Le projet est réalisé uniquement avec des ressources externes à l'organisation) | [5 empty] | Rapidité (Speed) : Déploiement accéléré par une équipe tierce dédiée sans impact sur les consultants en mission. Technologies de pointe : Accès immédiat à une expertise spécialisée en IA générative et architectures SAP BTP. Engagement sur livrables : Focalisation exclusive sur la livraison de la solution logicielle selon un cahier des charges strict. | [7 empty] | Sécurité & Confidentialité : Risque d'exposition de données RH sensibles ou de CV de candidats à un prestataire tiers. Dépendance technique (Vendor Lock-in) : Perte d'autonomie pour la maintenance évolutive et faible appropriation interne du code ABAP RAP. Alignement métier : Décalage possible entre la solution livrée et les pratiques réelles de staffing de Cognitus.
Réalisation conjointe (Le projet est réalisé avec des ressources internes et externes) | [5 empty] | 1. Synergie métier-technique : alliance entre l'expertise SAP RH de Cognitus, la formation d'ingénieur de l'INPT et l'innovation IA. 2. Sécurité & gouvernance : maîtrise de l'environnement SAP BTP et des données conservée en interne. 3. Agilité & montée en compétences : développement rapide en méthodologie Scrum, avec transfert continu de compétences et création d'un actif réutilisable. | [7 empty] | 1. Coordination & alignement : synchronisation nécessaire entre les exigences académiques de l'INPT et les impératifs industriels de Cognitus. 2. Accès à l'environnement : dépendance au compte d'essai SAP BTP (sessions, limites) et aux clés d'API de l'IA. 3. Périmètre évolutif : risque d'extension non maîtrisée du backlog face aux attentes des recruteurs et des managers.
Choix et justification de la stratégie retenue:
Stratégie retenue : Réalisation conjointe (partenariat INPT - Cognitus Corporation) Justification : Cette approche collaborative offre le meilleur compromis pour répondre aux enjeux du projet : 1. Sécurité & gouvernance des données RH : l'hébergement sur SAP BTP et le modèle de données propre à l'extension maintiennent les données des candidats et des collaborateurs sous la gouvernance de l'entreprise. 2. Innovation & Clean Core SAP : l'alliance entre la formation d'ingénieur (INPT) et l'expertise industrielle de Cognitus permet d'adopter les derniers standards SAP (ABAP Cloud, RAP, Fiori Elements) sans modifier le cœur applicatif. 3. Valeur opérationnelle & pérennité : le projet crée un actif réutilisable pour Cognitus, validé académiquement, et documenté pour la maintenance et les évolutions futures.
ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
Parties prenantes |  |  |  | Enjeux |  |  |  | Influence |  |  |  |  | Actions potentielles (partie prenantes) |  |  |  |  | Actions du chef de projet
Chef de Projet (AMTOUT Oualid) |  |  |  | Réussite du stage, respect du cahier des charges, architecture Clean Core SAP BTP, respect des délais et qualité des livrables. |  |  |  | Majeure (Exécutif) |  |  |  |  | Conception et développement ABAP RAP, applications Fiori Elements, portail React, microservice IA, documentation et coordination globale. |  |  |  |  | Pilotage rigoureux des sprints agiles, reporting continu et animation des points de validation.
Tuteur en entreprise (Cognitus Corporation) — M. Karim Aït Alla |  |  |  | Adéquation aux standards SAP industriels, robustesse technique, pertinence métier pour Cognitus et transfert de savoir. |  |  |  | Forte (Décisionnel) |  |  |  |  | Validation des choix d'architecture, orientation technique et méthodologique. |  |  |  |  | Points d'avancement hebdomadaires et revues de fin de sprint.
Sponsor Exécutif / Direction RH (Cognitus) |  |  |  | Modernisation du recrutement et de l'administration RH, ROI, scalabilité et souveraineté/sécurité des données. |  |  |  | Stratégique (Sponsor) |  |  |  |  | Validation de l'opportunité stratégique, arbitrage des priorités, soutien organisationnel et promotion de l'outil. |  |  |  |  | Démonstrations régulières de prototypes (POC), respect des exigences de conformité et reporting exécutif.
Tuteur Académique (INPT) |  |  |  | Rigueur scientifique et méthodologique, respect du cadre académique de l'INPT et conformité aux standards d'ingénierie. |  |  |  | Forte (Académique) |  |  |  |  | Suivi académique, validation du plan de travail, encadrement méthodologique et évaluation lors de la soutenance. |  |  |  |  | Transmission des rapports de progression, alignement méthodologique et respect des dates clés universitaires.
Recruteurs & Gestionnaires RH |  |  |  | Gain de temps sur le screening des CV par IA, pertinence du matching candidat/poste, ergonomie Fiori et automatisation. |  |  |  | Forte (Utilisateurs) |  |  |  |  | Expression des besoins fonctionnels et retours lors des démonstrations. |  |  |  |  | Démonstrations régulières de l'application et prise en compte des retours.
Candidats & Collaborateurs |  |  |  | Fluidité du parcours de candidature, clarté des offres, suivi transparent du statut et confidentialité RGPD des profils. |  |  |  | Moyenne (Bénéficiaires) |  |  |  |  | Dépôt de candidatures, suivi de la progression et formulaire d'onboarding sur le portail. |  |  |  |  | Optimisation de l'ergonomie responsive, temps de réponse instantanés et protection stricte des données privées.
ÉVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Risques / opportunités |  |  |  |  | Dégré |  |  | Probabilités |  |  |  | Criticité |  |  | Catégorie |  |  | Mesures préventives
R1. Intégration des trois composants : appels OData V4 depuis le portail React (CSRF, ETag, CORS, sessions du compte d'essai) et écriture du score de l'IA dans SAP. |  |  |  |  | Élevé |  |  | Moyenne |  |  |  | Élevée |  |  | Technique |  |  | Actions RAP dédiées (applyToJob, setAIEvaluation), proxy de développement pour le portail et tests de bout en bout précoces.
R2. Qualité et fiabilité de l'IA : Risque de parsing incomplet des CV hétérogènes (PDF/Word) ou d'erreurs d'évaluation des compétences. |  |  |  |  | Moyen |  |  | Moyenne |  |  |  | Moyenne |  |  | Fonctionnel / IA |  |  | Prompts normalisés, réponse JSON stricte, score calculé en Python, validation humaine obligatoire (human-in-the-loop) et tests sur des CV fictifs de niveaux différents.
R3. Confidentialité & RGPD : Risque d'exposition non autorisée de données personnelles sensibles de candidats ou collaborateurs. |  |  |  |  | Critique |  |  | Faible |  |  |  | Élevée |  |  | Sécurité / Légale |  |  | Authentifications séparées (SAP IAS pour les RH, Clerk pour les candidats), échanges HTTPS, CV de test fictifs et microservice d'IA sans base de données.
R4. Adoption utilisateur : Réticence des recruteurs et managers face aux nouveaux écrans Fiori et aux suggestions algorithmiques. |  |  |  |  | Moyen |  |  | Faible |  |  |  | Faible |  |  | Organisationnel |  |  | Interfaces standard SAP Fiori Elements, maquettes des écrans et démonstrations régulières.
R5. Compte d'essai SAP BTP & calendrier : expiration des sessions et limites du compte d'essai, risque de dépassement des huit semaines. |  |  |  |  | Élevé |  |  | Faible |  |  |  | Moyenne |  |  | Planning / Infra |  |  | Méthode Scrum par sprints de deux semaines, MVP priorisé et sauvegarde régulière du code avec abapGit et GitHub.
ESTIMATIONS PRÉLIMINAIRES
Découpage préliminaire | [6 empty] | Budget PRÉLIMINAIRE | [11 empty] | Échéancier PRÉLIMINAIRE
Phases du projet |  |  | Livrables / étapes |  |  |  | Ressources humaines (RH) | [7 empty] | Ressources matérielles (RM) |  | Total (=RH + RM) |  | Échéancier De: À:
[7 empty] | Internes |  |  |  | Externes
[7 empty] | Jours/pers |  | Taux |  | Jours/pers |  | Taux
[9 empty] | 500 |  |  |  | 1000
1. Démarrage |  |  | D1. Charte de projet ¦ D2. Formation SAP Learning (BTP, ABAP, RAP) & cadrage des exigences HCM |  |  |  | 20 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  | 15/06/2026 - 10/07/2026
2. Planification |  |  | D3. Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles, cas d'utilisation ¦ D4. Plan de développement (SDP) & backlog des sprints |  |  |  | 3 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  | 13/07/2026 - 15/07/2026
3. Exécution |  | Principales étapes de la réalisation du projet | D5. Modèle de données Core Data Services (tables, vues d'interface et de projection) |  |  |  | 2 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  | 15/07/2026 - 21/07/2026
|  |  | D6. Comportement RAP : validations, déterminations, actions et brouillons (draft) |  |  |  | 4 |  | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 |  | 20/07/2026 - 29/07/2026
|  |  | D7. Services OData V4 (définitions et liaisons de service) |  |  |  | 1 |  | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  | 27/07/2026 - 29/07/2026
|  |  | D8. Applications SAP Fiori Elements (recrutement, organisation, personnel) |  |  |  | 2 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  | 27/07/2026 - 31/07/2026
|  |  | D9. Microservice IA FastAPI : analyse et scoring des CV (GPT-4o-mini) |  |  |  | 3 |  | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 |  | 22/07/2026 - 31/07/2026
|  |  | D10. Administration du personnel : fiche employé, promotion, mutation, sortie |  |  |  | 1 |  | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  | 29/07/2026 - 31/07/2026
|  |  | D11. Portail candidat React (Clerk, candidature, suivi, onboarding) |  |  |  | 2 |  | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  | 27/07/2026 - 04/08/2026
|  |  | D12. Sécurité : SAP IAS, Clerk, jetons CSRF et ETag |  |  |  | 0.5 |  | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  | 03/08/2026 - 04/08/2026
|  |  | D13. Tests : ABAP Unit, pytest et scénario de bout en bout |  |  |  | 1 |  | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  | 03/08/2026 - 06/08/2026
|  |  | D14. Déploiement sur le compte SAP BTP et documentation technique |  |  |  | 0.5 |  | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500 |  | 06/08/2026 - 07/08/2026
4. Clôture |  |  | D15. Rapport de stage & soutenance |  |  |  | 5 |  | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500 |  | 10/08/2026 - 14/08/2026
Contingence d'estimation (%) | [5 empty] | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total: | [6 empty] | 114 |  | 57000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57000
Coûts récurrents post-implantation
• SAP BTP en production : ABAP Environment et SAP Cloud Identity Services (IAS) (~3 500 $ / an, estimation). • IA & hébergement du microservice : ~0,003 $ par CV évalué avec GPT-4o-mini (mesuré lors des tests), soit ~30 $ pour 10 000 CV, plus un conteneur Docker (~300 $ / an). • Maintenance & support : support N2/N3, veille Clean Core et maintenance évolutive par la Practice SAP Cognitus (~4 000 $ / an).
[7 empty] | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  | Année 4 |  | Année 5 |  | Année 6
[7 empty] | 7830 |  | 7830 |  | 8100 |  | 8100 |  | 8500 |  | 8500
GRILLE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Objectifs stratégiques |  |  |  | Valeur présente | [5 empty] | Valeur future | [5 empty] | Valeur ajoutée
Économique |  |  |  | Processus de tri manuel des CV chronophage (plusieurs jours par campagne) ; coûts élevés de recours à des cabinets de recrutement externes ; ressaisies manuelles redondantes entre portails d'emploi et SIRH. | [5 empty] | Pré-filtrage automatique des candidatures par l'IA (score et recommandation expliqués) ; moins de tri manuel des CV ; fiche collaborateur créée sans ressaisie. | [5 empty] | Temps des recruteurs consacré aux entretiens à forte valeur ajoutée ; coût d'évaluation très faible (~0,003 $ par CV).
Technologique |  |  |  | Systèmes hétérogènes non connectés ; absence de passerelle cloud native moderne ; maintien de processus sur tableurs et messageries sans traçabilité ni Clean Core. | [5 empty] | Architecture d'extension side-by-side Clean Core sur SAP BTP ; modèle ABAP RAP performant et pérenne ; services OData v4 sécurisés et intégration native SAP Fiori / IA générative. | [5 empty] | Modernisation du SI sans altération du cœur ERP ; agilité et scalabilité de la plateforme cloud ; capitalisation technologique sur les dernières innovations SAP.
Clientèle |  |  |  | Expérience candidat opaque et lente (aucun suivi en temps réel) ; interfaces recruteurs disparates et peu ergonomiques entraînant une baisse de réactivité. | [5 empty] | Espace candidat fluide et transparent ; interface recruteur intuitive et unifiée sous standard SAP Fiori Elements avec scoring explicable des compétences. | [5 empty] | Meilleure marque employeur et expérience candidat transparente (suivi de la candidature en temps réel) ; satisfaction des équipes RH.
Organisationnel |  |  |  | Silos d'information entre les recruteurs et les managers opérationnels ; validation hiérarchique lente des demandes d'embauche ; risques d'erreurs de saisie administrative. | [5 empty] | Flux intégré de bout en bout, du recrutement à la création de la fiche collaborateur ; référentiel unique des offres, des candidatures et des collaborateurs. | [5 empty] | Fluidification inter-équipes ; gouvernance unifiée des ressources humaines ; onboarding accéléré des nouveaux collaborateurs sur les missions clientes.
Académique & Conformité |  |  |  | Dissémination de CV et données personnelles sur boîtes mails et disques locaux ; risques de non-conformité avec les exigences RGPD / CNDP. | [5 empty] | Données centralisées sur SAP BTP (SAP HANA Cloud) ; accès séparés pour les RH (SAP IAS) et les candidats (Clerk) ; échanges HTTPS ; règles d'équité dans l'évaluation IA ; validation académique INPT. | [5 empty] | Moins de risques liés à la dispersion des CV ; valorisation d'un travail d'ingénierie à l'INPT ; contribution académique et industrielle conjointe.
RÉFÉRENCES & APPROBATIONS DE LA CHARTE DE PROJET
1. Élaboré par : AMTOUT Oualid Rôle : Chef de projet & développeur SAP (élève-ingénieur INPT / stagiaire Cognitus Corporation) Date : ____ / ____ / 2026 ¦ Signature : ______________________
2. Vérifié par : M. Karim Aït Alla Rôle : Technical Lead & tuteur de stage (Cognitus Corporation) Date : ____ / ____ / 2026 ¦ Signature : ______________________
3. Approuvé par : Encadrant académique Rôle : Professeur encadrant du stage (INPT - Institut National des Postes et Télécommunications) Date : ____ / ____ / 2026 ¦ Signature : ______________________
4. Autorisé par : Direction (Cognitus Corporation) Rôle : Sponsor du projet Date : ____ / ____ / 2026 ¦ Signature : ______________________